## HD20140408001
项目编号: | HD20140408001
项目名称: | 如东县党风廉政在线考试平台
开发小组成员 | 主要负责内容
胡俊 | 需求分析\数据模型定义\功能框架设计\核心代码设计
时杰 | UI界面设计\前台代码实现\后台部分简单功能编写
李建兵 | 基础类编写(ML\DA\Biz)\后台部分简单功能编写
相关文档
需求说明书 | 如东县党风廉政建设干部在线考试平台需求分析方案.doc
任务拆分表 | 任务拆分表!A1

## 任务拆分表
序号 | 任务名称 | 任务要求详述 | 参考文档 | 前置任务需要 | 计划完成日期 | 完工日期 | 主要负责人 | 完成标志 | 实际工作量
1 | 系统前台页面设计 | 1、根据页面草图完成门户部分的页面设计2、确定系统基色调及其相关按钮图标系列 | 首页.png |  | 2014-04-10 |  | 时杰
2 | 后台功能及其页面名称定义 | 1、规划功能及其模块部署2、根据各定义功能完成详细功能开发指南 |  |  | 2014-04-10 | 2014-04-09 | 胡俊 | Y
3 | 数据库模型设计 | 1、使用PD完成数据库物理模型的定义2、生成数据库3、完成数据库文档 |  | 2 | 2014-04-11 |  | 胡俊
4 | 代码生成模板定义 | 1、完成ML\DA\Biz生成模板定义 |  | 3 | 2014-04-13 |  | 胡俊
5 | 类库代码生成 | 1、根据数据库模型和模板，生成类库代码及其整理 |  | 4 | 2014-04-14 |  | 李建兵
6 | 具体功能开发，待后定义 | …

## 功能详细说明
页面序号 | 页面名称 | 功能点 | 总体完成标志 | 备注说明 | 普通功能完成 | 进阶功能要求 | 进阶功能完成 | 新增功能需求
1 | 题库类别管理 | 查询题库类别 |  | 采用无限树形数据结构
|  | 新增题库类别 |  | 必填字段的空缺判断、关键内容重复的校验 |  | 新增下级题库类别时，检测是否已经题库类别中已经存在题目，若有则弹出警告说明，新增后，原有类别中的题目，将会统一移动到新增的下级类别的第一个类别中，同时所有涉及到的试卷策略都要做相关更新
|  | 修改题库类别 |  | 必填字段的空缺判断、关键内容重复的校验
|  | 删除题库类别 |  | 必须判断是否存在下级类别，无下级类别才可删除 |  | 判断若该类别下存在题目，则不允许删除
|  | 上下级查询 |  | 可查看上级类别或者下级类别，具体可参照文章目录设置功能:../manage/article/articlelist.aspx
2 | 题目内容管理 | 选择题库类别查询题目类别 |  | 分页查询
8 |  | 题目内容查看 |  | 查看题目表现样式和具体内容包括解析、标准答案
9 |  | 新增题目 |  | 提供相关题目内容的新增功能 |  | 同时保存相关选项子项
10 |  | 修改题目 |  | 提供相关题目内容的修改功能 |  | 同时保存相关选项子项
11 |  | 删除题目 |  | Update 题目 Status = '0'
12 |  | 停用题目 |  | 提供相关题目的启用和停用功能
13
14
15
16